|  | УТВЕРЖДАЮ: Директор АОУ гимназии №13 ___________М.А.Герасимова «____»_______________2011 г. |
| --- | --- |

ПЛАН

мероприятий АОУ гимназия №13

по модернизации  общего образования в рамках реализации

национальной образовательной инициативы «Наша новая школа»

на 2011-2012 год

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Переход на новый федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования |  |  |  |
| 1. | Разработка и утверждение плана основных мероприятий по подготовке к введению ФГОС начального общего образования | декабрь 2010г | М.А.Герасимова, директор |
| 2. | Разработка основной образовательной программы начального общего образования, включающей базисный учебный план; примерные программы учебных предметов в соответствии с ФГОС начального общего образования | январь-июнь 2011 г. | М.А.Герасимова, директор Т.П.Пронина, зам.директора по УВР |
| 3. | Контроль за прохождением курсов повышения квалификации учителей начальных классов, реализующих ФГОС начального общего образования с 1 сентября 2011 года | в течение года | Т.П.Пронина, зам.директора по УВР |
| 4. | Проведение подготовительной работы по обеспечению материально-технических условий реализации основной образовательной программы начального общего образования в соответствии с требованиями ФГОС | январь-август 2011г. | М.А.Герасимова, директор |
| 5. | Обеспечение информационно-разъяснительной работы среди родителей о введении и реализации ФГОС начального общего образования через проведение родительских собраний, сайт ОУ | в течение года | М.А.Герасимова, директор Т.А.Сидорова, учитель информатики Т.А.Горынина, учитель информатики |
| 6. | Проведение самообследования готовности гимназии к введению федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования | январь-июнь 2011г. | М.А.Герасимова, директор |
| 7. | Изучение возможностей кадрового потенциала и материально-технической базы ОУ для организации внеурочной деятельности на ступени начального общего образования | январь-август 2011г. | М.А.Герасимова, директор |
| 8. | Участие в обучающих семинарах педработников на базе ОУ г.Долгопрудного | в течение года | М.А.Герасимова, директор |
| 9. | Введение ФГОС начального общего образования в 1-ых классах | сентябрь 2011г. | М.А.Герасимова, директор |
| 10. | Обеспечение комплексного электронного мониторинга качества образования | в течение года | Н.И.Гришина, зам.директора по УВР |
| Развитие системы поддержки талантливых детей |  |  |  |
| 11. | Развитие системы выявления и поддержки талантливых детей в начальной школе | в течение года | Руководители МО, учителя начальных классов |
| 12. | Проведение мероприятий по поддержке одаренных детей, обеспечение участия учащихся ОУ в городских и дистанционных олимпиадах, творческих конкурсов | в течение года | Н.И.Гришина, учителя- предметники |
| 13. | Организация и проведение школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников | октябрь-ноябрь | Н.И.Гришина, Учителя-предметники |
| Совершенствование профессионального мастерства, улучшение качественного состава учительского корпуса |  |  |  |
| 14. | Реализация комплекса мероприятий по повышению квалификации и профессиональной переподготовки педагогических кадров | в течение года | М.А.Герасимова, директор Т.П.Пронина, зам.директора по УВР |
| 15. | Обновление системы повышения квалификации учительских кадров с учетом общих тенденций развития непрерывного образования | в течение года | М.А.Герасимова, директор Т.П.Пронина, зам.директора по УВР |
| 16. | Методическая поддержка учителей начальных классов, работающих в 2011-2012 гг. по ФГОС | в течение года | М.А.Герасимова, директор Т.П.Пронина, зам.директора по УВР |
| 17. | Методическое сопровождение молодых специалистов | в течение года | М.А.Герасимова, директор Т.П.Пронина, зам.директора по УВР |
| 18. | Внедрение новых моделей аттестации педагогических и управленческих кадров. | сентябрь-декабрь 2011 г. | М.А.Герасимова, директор |
| Изменение школьной инфраструктуры |  |  |  |
| 19. | Участие в реализации мероприятий “Современная школа в рамках приоритетного национального проекта “Образование”, обеспечивающего создание и реализацию эффективных программ повышения доли школьников, обучающихся в современных условиях. | в течение года | М.А.Герасимова, директор |
| 19. | Проведение противоаварийных мероприятий в зданиях ОУ | в течение года | М.А.Герасимова, директор И.А.Стайкуца, зам. директора по безопасности |
| 20. | Проведение противопожарных мероприятий в зданиях ОУ | в течение года | М.А.Герасимова, директор И.А.Стайкуца, зам. директора по безопасности |
| 21. | Создание условий для обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья | в течение года | М.А.Герасимова, директор Н.И.Гришина |
| 22. | Проведение антитеррористических мероприятий в зданиях ОУ | в течение года | М.А.Герасимова, директор И.А.Стайкуца, зам. директора по безопасности |
| Сохранение и укрепление здоровья обучающихся |  |  |  |
| 23. | Работа по совершенствованию организации питания обучающихся (обеспечение обучающихся горячим питанием и проведение мониторинга организации школьного питания) | в течение года | М.А.Герасимова, директор |
| 24. | Организация летнего отдыха и оздоровление детей | май-июнь | М.А.Герасимова, директор |
| 25. | Проведение спортивно - оздоровительных мероприятий (месячников, олимпиад, соревнований) | в течение года | Н.И.Гришина, А.Г.Чернышенко, учитель физкультуры Л.В.Якубова, учитель физкультуры |
| 26. | Создание и реализация системы мер, направленных на охрану и укрепление здоровья детей, профилактику рискованного поведения среди несовершеннолетних | в течение года | М.А.Герасимова, директор В.А.Чистякова, зам. директора по ВР |
| Развитие самостоятельности и открытости гимназии |  |  |  |
| 27. | Создание автономного общеобразовательного учреждения муниципального образования г. Долгопрудного гимназии №13 путём изменения типа муниципального общеобразовательного учреждения гимназии №13 г.Долгопрудный | 22.06.2011 г. | М.А.Герасимова, директор |
| 28. | Работа Совета гимназии с целью расширения общественного участия в управлении образованием. | в течение года | М.А.Герасимова, директор |
| 29. | Обновление школьного сайта | в течение года | М.А.Герасимова, директор Т.А.Сидорова, учитель информатики Т.А.Горынина, учитель информатики |
| 30. | Совершенствование системы публичной отчетности руководителя ОУ перед общественностью | в течение года | М.А.Герасимова, директор |
| Информационное сопровождение реализации национальной образовательной инициативы |  |  |  |
| 31. | Создание и сопровождение раздела “Наша новая школа” на сайте гимназии | сентябрь 2011г. | М.А.Герасимова, директор Т.А.Сидорова, учитель информатики Т.А.Горынина, учитель информатики |
| Организационное и финансовое обеспечение реализации национальной образовательной инициативы “Наша новая школа” |  |  |  |
| 32. | Инвентаризация материально-технического обеспечения гимназии | сентябрь-декабрь 2011 г. | О.Л.Ермакова , главный бухгалтер Н.В.Брюхарева, зам.директора АХЧ |
| 33. | Стимулирования качества работы и профессиональное развитие учителей (включая вопросы оценки качества работы учителей, использования результатов оценки при распределении стимулирующей части ФОТ, участие Совета гимназии в распределении стимулирующей части фонда оплаты труда). | в течение года | М.А.Герасимова, директор |