|  | УТВЕРЖДАЮ: Директор АОУ гимназии №13 ___________М.А.Герасимова «____»_______________2011 г. |
| --- | --- |

ПЛАН

мероприятий АОУ гимназии №13

по модернизации  общего образования

в автономном общеобразовательном учреждении

муниципального образования г. Долгопрудного гимназии № 13

в 2012 году

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. Организационно-управленческое, нормативное и методическое обеспечение |
| 1.1. | Внесение изменений в программу развития гимназии с учётом мероприятий по модернизации общего образования в 2012 и 2013 годах | апрель | М.А.Герасимова, директор |
| 1.2. | Заседание Совета Гимназии по вопросу выделения автономному общеобразователь-ному учреждению муниципального образования г. Долгопрудного гимназии №13 учебно-лабораторного оборудования для первых и вторых классов | апрель | М.А.Герасимова, директор И.Н. Кецбая, председатель Совета Гимназии |
| 1.3. | Заседания Совета Гимназии | в течение года | М.А.Герасимова, директор И.Н. Кецбая, председатель Совета Гимназии |
| 1.4. | Мероприятия по организации дистанционного обучения обучающихся, обновление программного обеспечения и приобретение электронных образовательных ресурсов | Апрель-август | М.А.Герасимова, директор Н.И.Гришина, зам.директора по УВР |
| 1.5. | Мероприятия по определению необходимого технологического оборудования для столовой и мебели для зала питания, приобретаемых за счёт средств, выделяемых в результате победы гимназии на областном конкурсе муниципальных проектов совершенствования организации питания обучающихся | Март-апрель | М.А.Герасимова, директор О.Л.Ермакова, главный бухгалтер Н.В.Брюхарева, зам.директора по АХЧ |
| 2. Информационное обеспечение |
| 2.1. | Обеспечение информационно-разъяснительной работы среди родителей о реализации мероприятий по модернизации общего образования в 2012 году через проведение родительских собраний, сайт ОУ | в течение года | М.А.Герасимова, директор Т.А.Сидорова, учитель информатики Т.А.Горынина, учитель информатики |
| 3. Материально-техническое обеспечение, закупка и поставка оборудования |
| 3.1. | Оплата и получение гимназией учебно-лабораторного оборудования для обучающихся 1-ых, 2-ых классов | до 31.08.2012 г. | М.А.Герасимова, директор О.Л.Ермакова, главный бухгалтер Н.В.Брюхарева, зам.директора по АХЧ |
| 3.2. | Модернизация гимназии путём организации дистанционного обучения для обучающихся, в том числе увеличение пропускной способности интернет-каналов (оплата и получение гимназией оборудования для организации дистанционного обучения для обучающихся) | до 31.08.2012 г. | М.А.Герасимова, директор О.Л.Ермакова, главный бухгалтер Н.В.Брюхарева, зам.директора по АХЧ |
| 3.3. | Оплата и получение гимназией технологического оборудования для столовой и мебели для зала питания | до 31.08.2012 г. | М.А.Герасимова, директор О.Л.Ермакова, главный бухгалтер Н.В.Брюхарева, зам.директора по АХЧ |
| 3.4. | Пополнение фонда школьных библиотек (оплата и получение учебной литературы) | до 31.08.2012 г. | М.А.Герасимова, директор О.Л.Ермакова, главный бухгалтер Н.В.Брюхарева, зам.директора по АХЧ |
| 3.5. | Предоставление отчётной документации о расходовании средств консолидированного бюджета Московской области, выделенных гимназии на реализацию мероприятий модернизации общего образования в 2012 году | Сентябрь-ноябрь | М.А.Герасимова, директор |
| 4. Обучение кадров, аттестация |
| 4.1. | Повышение квалификации учителей физической культуры для работы в условиях введения ФГОС начального. Основного и среднего общего образования | Сентябрь-декабрь | Т.П. Пронина, зам.директора по УВР |
| 4.2. | Повышение квалификации учителей в соответствии с Федеральными государственными образовательными стандартами | В течение года | Т.П. Пронина, зам.директора по УВР |
| 4.3. | Актуализация персонифицированной базы данных педагогических работников, прошедших повышение квалификации | 2 раза в год | Т.П.Пронина, зам.директора по УВР Т.А.Сидорова, учитель информатики и ИКТ |
| 4.4. | Участие в семинарах, конференциях, посвящённых внедрению Федеральных государственных образовательных стандартов | В течение года | Т.П. Пронина, зам.директора по УВР |
| 4.5. | Анализ организации и проведения повышения квалификации учителей для работы в условиях введения ФГОС начального общего образования | декабрь | Т.П. Пронина, зам.директора по УВР |
| 4.6. | Методическое сопровождение педагогичес-ких работников гимназии, приступивших к работе по ФГОС начального общего образования | В течение года | Т.П. Пронина, зам.директора по УВР, руководители ШМО |
| 4.7. | Обновление персонифицированной базы данных с учётом данных о педагогических работниках, получивших в установленном порядке первую, высшую, квалификационные категории и подтверждение соответствия занимаемой должности | Август-декабрь | Т.П.Пронина, зам.директора по УВР Т.А.Сидорова, учитель информатики и ИКТ |
| 4.8. | Методическое сопровождение молодых специалистов | Сентябрь-декабрь | Т.П. Пронина, зам.директора по УВР, руководители ШМО |
| 5. Расходование средств бюджета городского округа, выделенных на реализацию мероприятий по модернизации общего образования в 2012 году |
| 5.1. | Подготовка заявок на выделение средств бюджета городского округа на реализацию мероприятий по модернизации общего образования в 2012 году | Апрель-май | М.А.Герасимова, директор О.Л.Ермакова, главный бухгалтер |
| 5.2. | Заключение контрактов на поставку оборудования (выполнение работ) в 2012 году | Май-июнь | М.А.Герасимова, директор О.Л.Ермакова, главный бухгалтер |
| 5.3. | Контроль оплаты и поставок оборудования (выполнения работ) в 2012 году | август | М.А.Герасимова, директор О.Л.Ермакова, главный бухгалтер |
| 5.4. | Предоставление отчётной документации о расходовании средств бюджета городского округа, выделенных на реализацию мероприятия по модернизации общего образования в 2012 году | Сентябрь-ноябрь | М.А.Герасимова, директор О.Л.Ермакова, главный бухгалтер |
| 6. Организация и проведение мониторингов реализации мероприятий по модернизации общего образования в 2012 году |
| 6.1. | Участие в реализации мероприятий “Современная школа в рамках приоритетного национального проекта “Образование”, обеспечивающего создание и реализацию эффективных программ повышения доли школьников, обучающихся в современных условиях. | Ежемесячно в течение года | Н.И.Гришина, зам.директора по УВР |
| 6.2. | Проведение мониторинга освоения средств федерального бюджета и бюджета Московской области, направленных на реализацию мероприятий Комплекса мер | Август-декабрь | Н.И.Гришина, зам.директора по УВР |
| 6.3. | Проведение мониторинга состояния работы по внедрению в 2012-2013 учебном году учебных программ, рекомендованных Минобрнауки России, в образовательный процесс гимназии по учебному предмету “Физическая культура” | Май-июнь | Н.И.Гришина, зам.директора по УВР |
| 6.4. | Проведение мониторинга приобретение спортивного инвентаря | Август-сентябрь | Н.И.Гришина, зам.директора по УВР |
| 6.5. | Проведение мониторинга динамики снижения потребления топливно-энергетических ресурсов | Ежеквартально | Н.И.Гришина, зам.директора по УВР |
| 6.6. | Электронный мониторинг эффектов реализации постановления правительства Российской Федерации от 31.05.2011 № 436 в рамках электронного мониторинга национальной образовательной инициативы “наша новая школа” | в течение года | Н.И.Гришина, зам.директора по УВР |
| 6.7. | Мониторинг закрепления и профессионального развития молодых специалистов, пришедших на работу в гимназию | Сентябрь-декабрь | Н.И.Гришина, зам.директора по УВР |