Содержание:

- Паспорт Программы развития  АОУ гимназии №13 г. Долгопрудного на 2017-2020 годы «Через образовательные достижения к личностным компетентностям»									3

- Введение										6

- Характеристика  проблем, на решение которых направлена программа												7

- Концептуальные  основы  Программы  (миссия гимназии)		11

- Стратегия и тактика  перехода школы в новое состояние		12

V.I. Основная стратегическая цель.						12

V.II. Стратегические задачи								12

V.III. Тактический план действий  (программные мероприятия по основным направлениям программы). Программные мероприятия.			13

V.III.I. Совершенствование содержания и  технологий  образования	13

V.III.II. Развитие системы  обеспечения качества  образовательных услуг												17

V.III.III. Повышение эффективности управления  образовательным учреждением									19

V.III.IV. Совершенствование  экономических механизмов  в сфере управления  образовательным учреждением				20

VI. Характеристика возможностей реализации  Программы развития	21

Приложение №1

Реализация  Программы развития  АОУ гимназии №13  с 2012 по 2016 год												23

I. П А С П О Р Т

Программы развития

АОУ гимназии №13 г. Долгопрудного

на 2017-2020 годы

«Через образовательные достижения к личностным компетентностям».

Настоящая Программа представляет собой долгосрочный нормативно- управленческий документ отражающий образовательную деятельность автономного общеобразовательного учреждения муниципального образования г.Долгопрудного гимназии №13 (далее АОУ гимназия №13) в соответствии со стратегией развития учреждения до 2020 года.

Программа развития АОУ гимназии №13 представляет собой нормативно-управленческий документ, характеризующий имеющиеся достижения и проблемы, основные тенденции, цели, задачи и направления обучения, воспитания, развития учащихся и особенности организации кадрового и методического обеспечения  образовательного процесса и инновационных преобразований учебно-воспитательной системы, критерии эффективности, планируемые конечные результаты.

| Наименование Программы развития (далее Программа) | Программа развития автономного общеобразовательного учреждения муниципального образования г. Долгопрудного гимназии № 13 на 2017-2020 годы «Через образовательные достижения к личностным компетентностям» |
| --- | --- |
| Дата принятия решения о разработке Программы | Решение педагогического совета АОУ гимназии №13 от 30.08.2017г. протокол № 1 Решение Совета Гимназии от 30.08.2017г. протокол №3 |
| Разработчик Программы | Педагогический коллектив АОУ гимназии №13 |
| Срок реализации Программы | С сентября 2017 года по декабрь 2020 года |
| Управление Программой | Программа развития является нормативно- управленческим документом. Общий контроль выполнения программных мероприятий осуществляет администрация АОУ гимназии №13, педагогический совет учреждения. |
| Исполнители Программы | Сотрудники АОУ гимназии №13. В реализации Программы участвуют обучающиеся, их родители, общественные и социальные партнёры ОУ. |
| Научно-методические основы разработки Программы | - Конвенция о правах ребёнка; - Закон РФ «Об основных гарантиях прав ребёнка»; - Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ; - Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года, утверждена распоряжением правительства Российской Федерации от 17.11.2008 г. № 1662-р; - Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования» на 2013-2020 годы, утверждена распоряжением Правительства РФ от 22 ноября 2012 г. № 2148-р; - Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа», утверждена указом Президента Российской Федерации Д.А. Медведева от 04 февраля 2010г. № 271; - «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики», указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597; - «О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки», указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012г. № 599; - Стратегия социально-экономического развития Московской области до 2020 года, утверждена постановлением Правительства Московской области от 15.12.2006 г. № 1164/49 - Локальные акты школы; - Устав школы. |
| Цель Программы | Создание условий для достижения высокого стандарта качества содержания и технологий образования, обеспечивающих реализацию актуальных и перспективных потребностей личности, общества и государства, и достижение качественно нового уровня развития молодежной политики, повышение доступности программ социализации детей и молодежи для успешного вовлечения их в социальную практику. |
| Основные задачи Программы | Разработка пакета нормативных документов, регламентирующих деятельность АОУ гимназии №13. Определение оптимального содержания образования учащихся с учетом требований к выпускнику и внедрения современных стандартов общего образования. Модернизация образовательных программ, направленных на достижение современного качества учебных результатов и результатов социализации. Создание современной системы оценки качества образования, радикальное обновление методов и технологий обучения, создание современных условий обучения. Внедрение новых образовательных технологий. Создание гибкой многовариативной системы предпрофильного обучения в старших классах, базы для получения качественного предпрофессионального образования. Создание условий для сохранения здоровья учащихся в урочное и во внеурочное время посредством совершенствования здоровьесберегающей деятельности, технологий. Формирование социокультурной среды. |
| Сроки и этапы реализации Программы | Первый этап (2017-2018 годы). Совершенствование модели развития образования гимназии. Второй этап (2019-2020 годы). Реализация мероприятий, направленных на переход образовательного учреждения в новое качественное состояние с учетом изменяющейся образовательной среды. Третий этап (конец 2020 года). Анализ достигнутых результатов и определение перспектив дальнейшего развития гимназии. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы. | - Сохранение стабильно высокого рейтинга гимназии по результатам изучения образовательной деятельности учреждения. -Будет осуществлен переход основного общего образования на ФГОС., а так же выполнен комплекс мер по использованию ранее разработанных и внедренных ФГОС, включая их методическое обеспечение и программы повышения квалификации административного и преподавательского состава. -Будет создано единое информационное пространство через общешкольную локальную сеть. -Будет усовершенствована МТБ для занятий физкультурой и спортом. -Доля обучающихся, обеспеченных горячим питанием возрастет до 100%. -Удельный вес численности обучающихся, у которых сформированы базовые компетентности, возрастет до 80%. -Будут созданы условия для внедрения и реализации различных моделей учета внеучебных достижений обучающихся. - Доля учебных кабинетов, оснащенных от 90% до 100% в соответствии с Требованиями к оснащению ОП, возрастет до 100%. -Будут созданы условия для внедрения современных инновационных технологий физического воспитания. - Удельный вес численности решаемых вопросов в управлении гимназией через электронный документооборот увеличится в 2020 г. по сравнению с 2016 г. в несколько раз. -Будут созданы условия для получения обучающимися дистанционного образования. - Будут внедрены новые финансово-экономические механизмы хозяйствования. -Повысится эффективность учебно-воспитательного процесса: -рост качества обученности на 10%; -рост числа детей, задействованных в проектной и исследовательской деятельности на 30%; -увеличение числа участников олимпиад различного уровня, творческих конкурсов, научно- практической конференции школьников на 25 %. -Продолжение совершенствования системы предпрофильной подготовки и профильного обучения. -Занятость 90% обучающихся во внеурочной деятельности. -Повышение конкурентноспособности и профессиональной мобильности выпускников на рынке труда. -Формирование у обучающихся устойчивости к асоциальным влияниям, к возникновению вредных привычек и неадекватных способов поведения. -Позитивная динамика в состоянии здоровья обучающихся и учителей. -Повышение профессионального мастерства учителей. -Продолжить формирование духовно-нравственной личности, обладающей активной гражданской позицией, навыками нравственного поведения, способностью к успешной социализации в обществе. |
| Финансовое обеспечение Программы | Выполнение программы обеспечивается за счёт различных источников финансирования: - бюджет; - дополнительные привлечённые средства (спонсорские средства); |

II. В В Е Д Е Н И Е

Актуальность Программы развития АОУ гимназии №13.

Одной из актуальных задач российского образования выступает разработка и создание максимально эффективных условий обучения и развития для каждого учащегося в рамках учебно-воспитательного процесса в гимназии.

При этом особую значимость приобретает обеспечение перехода образовательного процесса гимназии на качественно новый уровень. Согласно федеральной программе "Развитие образования на 2013-2020 годы" данная задача наиболее эффективно решается в условиях:

-  создания современной информационно – образовательной среды;

- развивающего и воспитывающего обучения, в основе которого заложена личностно-ориентированная направленность;

- комплексного применения инновационных образовательных технологий;

- модернизации образования в направлении большей открытости, больших возможностей для инициативы и активности учащихся;

- нового представления "качественного образования";

- непрерывности образования;

- реализации каждым гражданином своего позитивного социального, культурного, экономического потенциала;

- укрепления единства образовательного пространства.

Основными направлениями развития образовательных организаций в свете Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012 года №273 являются:

- введение федеральных государственных образовательных стандартов, в  том числе  для обучающихся с ОВЗ;

- формирование культуры здорового образа жизни, всех участников образовательных отношений;

- создание оптимальной системы управления в  гимназии;

- расширение открытости образовательной организации;

- перестройка технологического процесса за счет использования инновационных методов обучения;

- создание условий для самостоятельного осознанного выбора каждым учащимся своей стратегий поведения, направлений самореализации и самосовершенствования;

- расширение спектра дополнительных образовательных услуг.

III. Х А Р А К Т Е Р И С Т И К А

проблем, на решение которых направлена Программа

Мероприятия, заложенные в программе «Через образовательные достижения к личностным компетентностям» на 2012-2016 годы в основном выполнены.

Реализация стратегической цели и задач, поставленных  программой «Через образовательные достижения к личностным компетентностям» на 2012-2016 годы, велась в рамках инновационной деятельности, в которую были активно включены  педагоги гимназии. Доля педагогов, участвующих в проектной работе составляет на конец 2016 года 96,4%. Среди них:

| участвуют в реализации проекта “Здоровье” | участвуют в реализации предпрофильной подготовки и профильного обучения в гимназии | участвуют в реализации программы информатизации | участвуют в реализации создания модели общественно-активного образовательного учреждения |
| --- | --- | --- | --- |
| 100% | 29% | 98% | 100% |

Большое внимание уделялось внедрению в учебно-образовательный процесс инновационных образовательных технологий.

Достигнуты значительные успехи в области применения информационно-коммуникационных технологий. Это подтверждается тем, что  в течение последних лет наблюдается устойчивый рост педагогов, которые активно применяют ИКТ в работе. Это стало возможным по двум причинам: увеличилось количество компьютеров у педагогов дома и 85% педагогов гимназии имеют ПК на своих рабочих местах. Доля педагогов, владеющих навыками работы в сети Интернет, увеличилась с 77% в 2012 году до 100% в 2016 году.

С 2010 года  в гимназии организовано профильное обучение, призванное обеспечить государственные гарантии качественного образования, индивидуализацию образования и социализацию обучающихся.

Одним из условий успешной реализации программы «Предпрофильная подготовка обучающихся. Профильное обучение» является кадровое обеспечение образовательного процесса в гимназии.

Данные о количественном и качественном составе педагогов, работающих в профильных классах,  представлены в таблице:

| № | Кадровое обеспечение | Количество |
| --- | --- | --- |
| 1 | Количество педагогов, работающих в профильных классах | 24 |
| 2 | Количество педагогов, работающих в профильных классах, имеющих I категорию | 9 |
| 3 | Количество педагогов, работающих в профильных классах, имеющих высшую категорию | 8 |

Профильное обучение  организовано для обучающихся 10 и 11 классов. Профиль обучения – социально-гуманитарный. Выбор профильных предметов (русский язык, обществознание) обучающимися  10 и 11 классов связан с их  дальнейшим профессиональным определением.

Эффективность предпрофильной подготовки и профильного обучения можно проследить по нескольким параметрам:

1. Количество обучающихся 9 класса, желающих продолжить обучение в 10 классе ОУ:

| 2012-2013 учебный год | 2013-2014 Учебный год | 2014-2015 Учебный год | 2015-2016 учебный год |
| --- | --- | --- | --- |
| 26ч – 54% | 50ч – 60% | 52ч – 64% | 50ч – 62% |

2. Доля  обучающихся 11 класса, выбравших  в качестве  экзамена по выбору  профильный предмет (обществознание), составляла в 2013 году 66% , в 2014 году – 67%, в 2015году – 79%, в 2016 году - 50% от количества выпускников, желающих продолжить обучение в 10 классе ОУ.

3. Поступление выпускников 11 класса в вузы и cсузы составила в 2013, 2014, 2015 и 2016 годах более 95%.

В настоящее время определены  перспективы для дальнейшей реализации Программы управления качеством образования:

1.Совершенствование материально-технической базы с учетом современного уровня развития коммуникативного пространства, требований безопасности и здоровьесбережения участников образовательного процесса.

2.Создание условий для качественной работы в едином информационном пространстве гимназии через общешкольную локальную сеть и государственные образовательные порталы.

3.Совершенствование системы оценки качества труда педагогов.

3. Обеспечить высокий уровень осмысленности педагогической деятельности,в том числе в систематизации основных общепедагогических понятий, с целью формирования единого смыслового поля.

4. Создание условий для активного привлечения родителей к участию в образовательном процессе гимназии.

Одним из основных показателей качества образования ОУ является показатель уровня качества обученности обучающихся.

За последние три года  успеваемость обучающихся АОУ гимназии №13 составляет более 95%.

Мониторинг успеваемости  обучающихся показал, что усвоение  образовательных программ во всех классах  по всем предметам учебного плана  проходит в основном  на высоком уровне и составило в 2015-2016 учебном году:

2кл.- 90,9%                                       7кл.- 72,6%

3кл.- 86,2%                                       8кл.- 60,9%

4кл.- 82,2%                                       9кл.- 60,4%

5кл.- 82,2%                                     10кл.- 86%

6кл.- 74,2%                                     11кл.- 76,7%

Отмечается высокий уровень качества обученности учащихся  в 10 и 11 классах (70%-86%), где организовано профильное обучение.

Анализ уровня качества обученности учащихся в 2015-2016 учебном году показывает, что на ступенях начального и среднего (полного) общего образования  уровень обученности гимназии составляет:

|  | 2-4 классы | 5-9 классы | 10-11 классы | 1-11 классы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| АОУ гимназия №13 | 57,7% | 30,3% | 81,4% | 56% |

Все  выпускники 9 и 11 классов  успешно проходят Государственную (итоговую) аттестацию за курс основной общей и средней (полной) школы  и получают  аттестаты  о соответствующем образовании.

Обучающиеся гимназии ежегодно участвуют в предметных олимпиадах и конкурсах различных уровней. Результаты участия отражены в следующей таблице:

| Уровни предметных олимпиад | Учебный Год | Всего участников | Из них победители и призеры |
| --- | --- | --- | --- |
| Муниципальный уровень | 2012-2013 | 163 чел. | 17 чел. |
|  | 2013-2014 | 65 чел. | 16 чел. |
|  | 2014-2015 | 52 чел. | 12 чел. |
|  | 2015-2016 | 94 чел., | 16 чел. |
| Региональный уровень | 2012-2013 | 3 чел. | 1 чел. |
|  | 2013-2014 | 3 чел. | 1 чел. |
|  | 2014-2015 | 1чел. | 1 чел. |
|  | 2015-2016 | 2 | - |

Победитель и призер Всероссийской олимпиады школьников 2013г, 2014г., 2015г. Литова Дарья.

Отмечается положительная динамика количества победителей и призёров II этапа Всероссийской олимпиады школьников, что свидетельствует о качественной подготовке обучающихся к олимпиадам.

Воспитательная работа в гимназии  строилась на основе реализации программы воспитательной работы, целевых программ «Одаренные дети».

Комплексная оценка развития гимназии за каждый год подтверждает, что достигнуты значительные успехи по целому ряду направлений учебно - воспитательной работы, в том числе:

- внедрение в управление качеством образования новых педагогических технологий, способствующих формированию ключевых компетентностей обучающихся;

- модернизация  материально-технической базы;

- за счёт использования средств от победы в областном конкурсе муниципальных проектов совершенствования организации питания обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях городского округа Долгопрудный, на котором наша гимназия представила целевую программу “Здоровое питание” на 2012-2014гг.;

- за счёт распределения учебно-лабораторного оборудования для АОУ гимназии №13 в количестве 5 (пяти) комплектов для первых классов  и 5 (пяти) комплектов для вторых классов в 2012-2013 учебном году из выделенного городскому округу Долгопрудный оборудования для первых классов и вторых классов в 2012-2013 учебном году в рамках реализации Комплекса мер по модернизации общего образования Московской области в 2012 году для создания современных условий обучающимся и предоставления им возможности получения качественного образования, готовности учителей к реализации ФГОС (наличие свидетельства о ПК по ФГОС, умение уверенно владеть  ИКТ,  современным учебным оборудованием, способных обучаться и осваивать новые передовые технологии), на основании решения заседания государственно-общественного совета по развитию образования города Долгопрудного (Протокол №2 от 21 февраля 2012 г.);

- переход на подушевое финансирование и новую систему оплаты труда;

- совершенствование  системы государственно-общественного  управления гимназией через такие органы самоуправления как Совет гимназии, общее собрание трудового коллектива, Педагогический совет, Совет старшеклассников, активность работы которых позволяет год от года расширять ряд вопросов, в решении которых данные органы принимают участие.

В ходе реализации программы большое внимание уделялось также вопросам сохранения здоровья учащихся, внедрения здоровьесберегающих технологий, пропаганде здорового образа жизни среди обучающихся и родителей, соответствия условий обучения санитарно-гигиеническим нормам.

Таким образом,  успешно был реализован план перехода  гимназии  в новое качественное состояние по всем направлениям  программы   развития :

1.     Совершенствование содержания и технологий образования.

2.     Развитие системы обеспечения качества образовательных услуг.

3.     Повышение эффективности управления образовательным учреждением.

4.     Совершенствование экономических механизмов в сфере управления образовательным учреждением.

Фактическое выполнение мероприятий, заложенных в программе «Через образовательные достижения к личностным компетентностям» на 2012-2016 годы не ниже запланированных показателей и индикаторов.

Вместе с тем, был выявлен ряд проблем.

Принятые меры существенно увеличили возможности получения доступного качественного образования всеми обучающимися независимо от места проживания. Однако в этом направлении остается нереализованной задача по обеспечению доступности качественного образования в плане предоставления равных стартовых возможностей детям дошкольного возраста для последующего обучения в начальной школе.  Демографическая обстановка в последние годы улучшается, ежегодно увеличивается количество первоклассников. Поэтому имеется тенденция к увеличению численности детей старшего дошкольного возраста, обучающихся в системе предшкольного образования.

Программа развития гимназии «Через образовательные достижения к личностным компетентностям» на 2017-2020 годы направлена на решение ключевой задачи современной  гимназии – достижение современного качества образования, обеспечивающего реализацию актуальных и перспективных потребностей личности, общества и государства, с учетом выявленных в ходе реализации предыдущей программы проблем.

IV . К О Н Ц Е П Т У А Л Ь Н Ы Е

основы Программы (миссия гимназии)

Концепция дальнейшего развития гимназии разработана в соответствии  с основными направлениями  государственной политики  России в области образования, в соответствии с Законом РФ «Об образовании», ФГОС второго поколения, национальной образовательной инициативой «Наша новая школа», нормативными правовыми документами выше стоящих органов образования, Уставом Гимназии.

Тенденции развития современного общества требуют инновационного подхода к образовательной подготовке обучающихся.  Перед гимназией ставится  задача: подготовить ученика к новым, быстро меняющимся условиям, что требует:

-во-первых, создание обучающей среды, мотивирующей обучающихся самостоятельно искать, добывать, обрабатывать информацию, обмениваться ею, быстро ориентироваться в информационном пространстве;

-во-вторых, создание условий, содействующих наиболее полному развитию способностей обучающихся.

Таким образом, проблема активного, творческого поиска, получения и воспитания знаний как никогда остро стоит перед сегодняшней школой. Учебный и воспитательный процесс должен помочь обучающимся приблизиться к той идеальной модели выпускника, которую  поставило перед школой государство: это выпускник, осознающий себя личностью, социально активным носителем идеалов гражданского общества, уважающего ценности других культур, конфессий и мировоззрений, креативно и критически мыслящих, мотивированных к познанию, творчеству и самообразованию.

Поэтому, как и прежде, мы считаем, что результат школьного образования – это не «система знаний, умений и навыков сама по себе, а набор ключевых компетентностей» в интеллектуальной, общественно-политической, коммуникационной, информационной и прочих сферах, получаемый через образовательные достижения, и учреждение образования призвано дать возможность посредством образовательных достижений сформировать личностные компетентности обучающихся.

Отсюда вытекает, что  стратегическая цель, которую ставила перед собой гимназия для достижения на период с 2012 г. по 2016 г., остается актуальной и на современном этапе модернизации образования.

V. С Т Р А Т Е Г И Я   И   Т А К Т И К А

перехода школы в новое состояние

V. 1. Основная стратегическая цель

Основной стратегической целью Программы развития АОУ гимназии № 13 на 2017-2020 годы является обеспечение условий для  удовлетворения потребностей обучающихся, их родителей (законных представителей), общества в качественном образовании, в том числе для овладения обучающимися ключевыми компетентностями. А также:

- повышение конкурентноспособности гимназии;

- необходимости обновления кадрового потенциала преподавательского и административного  состава;

- обеспечение индивидуальной образовательной траектории  для каждого ребенка;

- выявление одаренных обучающихся, дальнейшее обеспечение реализации  индивидуальных траекторий обучающихся и их участия в территориально- распределительных  сетевых образовательных программах.

V. 2. Стратегические задачи

Для достижения стратегической цели необходимо продолжить  решение следующих стратегических задач, которые для гимназии являются и основными  направлениями в работе:

1.     Совершенствование содержания и технологий образования.

2.     Развитие системы обеспечения качества образовательных услуг.

3.     Повышение эффективности управления образовательным учреждением.

4.     Совершенствование экономических механизмов в сфере управления образовательным учреждением.

Работа по дальнейшей реализации стратегической цели и задач в рамках Программы развития гимназии на 2017-2020 годы требует в новых условиях модернизации российского образования обновления программных мероприятий.

Для отслеживания эффективности выполнения Программы развития разработаны показатели и индикаторы.

V. 3. Тактический план действий

(программные мероприятия по основным направлениям Программы)

Программные мероприятия.

V.3.1. Совершенствование содержания и технологий образования.

Решение стратегической задачи совершенствования содержания и технологий образования обеспечивается за счет реализации программных мероприятий по следующим основным направлениям:

·        Переход на новые образовательные стандарты

1.Введение ФГОС:

-основного общего образования;

-среднего общего образования.

2.Разработка основной образовательной программы:

-среднего общего образования ОУ.

3.Внедрение основной образовательной программы:

- основного общего образования ОУ;

- среднего общего образования ОУ.

·        Создание условий для реализация основных подпрограмм:

-  Программы информатизации АОУ гимназии №13 на 2017-2020 годы.

- Программы «Предпрофильная подготовка и профильное обучении обучающихся» на 2017-2020 годы.

·       Развитие системы поддержки талантливых детей через школьную целевую

программу «Одаренные дети» на 2017-2020 годы.

·        Совершенствование системы мероприятий по сохранению и укреплению здоровья школьников через реализацию школьной целевой программы «Здоровое питание» на 2017-2020 годы.

·   Совершенствование воспитательной системы гимназии.

·     	Дальнейшее внедрение в образовательный процесс технологий, способствующих формированию ключевых компетентностей.

Система целевых индикаторов и показателей.

| Основные направления деятельности | Показатели | Индикаторы |
| --- | --- | --- |
| Предшкольное образование |  |  |
| 1.Совершенствование системы образования детей старшего дошкольного возраста с целью обеспечения равных стартовых возможностей для последующего обучения в начальной школе. | Удельный вес численности детей старшего дошкольного возраста, обучающихся в системе предшкольного образования: 2017г. – 65% (группа по подготовке детей к школе и в ДОУ); 2020г. – 90%. | Удельный вес детей старшего дошкольного возраста, готовых к обучению в 1 классе по результатам психологического обследования: 2017г. –60%; 2020г.- 80%. |
| Переход на новые образовательные стандарты |  |  |
| Введение ФГОС | 1. ФГОС основного общего образования: -в 8-м классе в 2017г.; -в 9-м классе в 2018г. 2. ФГОС среднего общего образования: -в 10-м классе в 2019г. -в 11-м классе в 2020г. | 1.Удельный вес численности учащихся 5-9 классов, обучающихся по ФГОС второго поколения: - 2017г. – 83% - 2018г. – 100% 2.Удельный вес численности учащихся 10-11 классов, обучающихся по ФГОС второго поколения: -2019г. – 53% -2020г. – 100% |
| Разработка основной образовательной программы ОУ | 1. Основная образовательная программа среднего общего образования ОУ: -для 10- 11-ого классов в 2019г. | 1.Удельный вес численности учителей –предметников, реализующих ФГОС второго поколения: -2020г. – 100% |
| Внедрение основной образовательной программы ОУ | 1.Основная образовательная программа основного общего образования ОУ: -в 8-м классе в 2017г.; -в 9-м классе в 2018г. 2.Основная образовательная программа среднего общего образования ОУ: -в 10-м классе в 2019г. -в 11-м классе в 2020г. | 1.Удельный вес численности учащихся 5-9 классов, которым обеспечена возможность пользоваться учебным оборудованием в соответствии с основной образовательной программой основного общего образования ОУ: - 2017г. – 83% - 2018г. – 100% Удельный вес численности учащихся 10-11 классов, которым обеспечена возможность пользоваться учебным оборудованием в соответствии с основной образовательной программой основного общего образования ОУ: -2019г. – 53% -2020г. – 100% |
| Создание условий для реализация основных подпрограмм Программы развития |  |  |
| Программа информатизации АОУ гимназии № 13 на 2017-2020 годы (приоритетные направления на заявленный период). | Создание единого информационного пространства. | Удельный вес объединенных в единую локальную сеть компьютеров: -2017г.- 56% -2020г. – 100%. |
|  | Использование в организации УВП возможностей сети Интернет. | Удельный вес компьютеров, подключенных к сети Интернет: -2017г.- 90% -2020г. – 100%. |
|  | Использование отечественных программных продуктов и продуктов на базе свободного программного обеспечения. | 1.Доля ПК, на которых установлен продукт свободного программного обеспечения (ПСПО): -2017г. – 2% -2020г. – 15% 2.Доля педагогов, умеющих работать с ПСПО: -2017г. – 5% -2020г. – 75% |
| Программа «Предпрофильная подготовка и профильное обучении учащихся» на 2017-2020 годы (приоритетные направления на заявленный период). | Создание условий для обучения учащихся 8-11 классов по индивидуальным учебным планам | Доля обучающихся 8 – 11 классов, обучающихся по индивидуальным учебным планам: -2017г. – 10% -2020г. – 25% |
|  | Создание условий для социального становления и саморазвития обучающихся | 1.Доля обучающихся 8 – 11 классов, участвующих в создании индивидуальных и групповых проектов: -2017г. – 50% -2020г. – 100% 2.Доля обучающихся 8 – 11 классов, членов детских общественных организаций, участвующих в государственно-общественном управлении школой: -2017г. – 15% -2020г. – 25% |
| Развитие системы поддержки талантливых детей через реализацию целевой программы «Одаренные дети» на 2017-2020 годы (приоритетные направления) |  |  |
| Совершенствование системы выявления детей различных видов одаренности: интеллектуальной, творческой, спортивной, социальной. | Создание условий для участия обучающихся в мероприятиях различных уровней (олимпиадах, конкурсах, соревнованиях и т.п.), | 1.Банк данных одаренных детей. 2.Банк данных мероприятий различных уровней (олимпиады, конкурсы, соревнования и т.п.), в которых участвуют одаренные дети. 3.Банк данных победителей и призеров в мероприятиях различных уровней (олимпиады, конкурсы, соревнования и т.п.). |
| Совершенствование системы дополнительного образования детей в гимназии. | Увеличение количества детских объединений (кружков, клубов, секций и т.п.), предоставляющих возможность получить дополнительное образование в различных сферах. | Удельный вес численности школьников, имеющих возможность по выбору получать доступные качественные услуги дополнительного образования: -2017г. – 20%; -2020г. – 50%. |
| Совершенствование системы мероприятий по сохранению и укреплению здоровья школьников через реализацию целевой программы «Здоровье» на 2017-2020 годы (приоритетные направления) |  |  |
| Совершенствование деятельности ОУ по сохранению и укреплению здоровья школьников | Мониторинг здоровья детей в ОУ | 1.Доля обучающихся, имеющих паспорт здоровья: -2017г. – 0% -2020г. – 20% |
|  | Организация отдыха и оздоровления | Доля учащихся, охваченных оздоровлением в школьном ЛДП и региональных ДОЦ: -2017г.- 30% -2020г. – 50% |
| Создание условий для сохранения и укрепления здоровья | Совершенствование МТБ для занятий физкультурой и спортом | 1.Доля учащихся, обеспеченных инвентарем для занятий лыжной подготовкой: -2017г. – 40% -2020г. – 100% 2.Доля наименований спортивного инвентаря для занятий снарядовой гимнастикой: -2017г. – 60% -2020г. – 100% |
|  | Обеспеченность школьников горячим питанием | 1.Доля обучающихся, обеспеченных одноразовым горячим питанием: -2017г. – 42% -2020г. – 100% 2. Доля учащихся, обеспеченных двухразовым горячим питанием: -2017г. – 17% -2020г. – 50% |
|  | Профилактика употребления наркотических и психоактивных веществ несовершеннолетними | Проведение антинаркотических марафонов по формированию ЗОЖ |
| Дальнейшее внедрение в образовательный процесс технологий, способствующих формированию ключевых компетентностей |  |  |
| Внедрение проектно-исследовательского метода, технологии критического мышления, блочно-модульной системы обучения и т.п. | Удельный вес численности педагогов, активно внедряющих новые технологии в организацию УВП: -2017г.- 52% -2020г.- 85% | Удельный вес численности обучающихся, у которых сформированы базовые компетентности: -2017г.- 95% -2020г.- 100% |

V.3.2. Развитие системы обеспечения качества образовательных услуг.

Решение стратегической задачи совершенствования содержания и технологий образования обеспечивается за счет реализации  программных мероприятий по следующим основным направлениям:

·        Развитие системы оценки качества общего образования в ОУ

1. Использование внешней оценки качества образовательных услуг, разработанной в соответствии с новой моделью общероссийской системы оценки качества общего образования

2.Совершенствование школьной оценки качества образовательных услуг.

·        Совершенствование квалификации учительского корпуса

1.Обеспечение условий для непрерывности, персонификации и актуальности   повышения квалификации педагогов гимназии

2.Комплекс мероприятий, направленных на стимулирование инновационного поведения учителей.

Система целевых индикаторов и показателей.

| Основные направления деятельности | Показатели | Индикаторы |
| --- | --- | --- |
| Развитие системы оценки качества общего образования в ОУ |  |  |
| Использование внешней оценки качества образовательных услуг, разработанной в соответствии с новой моделью общероссийской системы оценки качества общего образования | Количество субъектов, принимающих участие во внешней оценке качества образования в гимназии в 2020г. возрастет по отношению к 2017г. | 1.Увеличение критериев, по которым осуществляется внешняя оценка качества образования 2.Участие в электронном мониторинге качества образования |
| Совершенствование школьной оценки качества образовательных услуг. | Мониторинг качества образования | 1.Удельный вес численности участников образовательного процесса, участвующих в оценке качества образовательных услуг: -2017г. – 28% -2020г. – 45% 2. Внедрение и реализация различных моделей учета внеучебных достижений обучающихся |
| Совершенствование учительского корпуса |  |  |
| Обеспечение условий для непрерывности, персонификации и актуальности повышения квалификации педагогов ОУ | Повышение квалификации педагогических кадров для реализации ФГОС. | Доля педагогов, повысивших квалификацию для реализации ФГОС: -2017г. – 95% -2020г. – 100%. |
|  | Участие в дистанционном повышении квалификации педагогических кадров. | Доля педагогов, повысивших квалификацию через дистант: -2017г. – 62% -2020г. – 100% |
|  | Повышение квалификации педагогических кадров по модульно-накопительной модели. | Доля педагогов, повысивших квалификацию по модульно-накопительной модели: -2017г. – 10% -2020г. – 25% |
|  | Совершенствование механизмов в формировании мотивации непрерывности профессионального роста педагогов | Рост критериев оценки труда педагогов в 2020г по сравнению с 2017г. |
| Комплекс мероприятий, направленных на стимулирование инновационного поведения учителей | Участие в сетевом взаимодействии. | Доля педагогов, участвующих в профессиональных сетевых сообществах: 2017г. – 15% 2020г. – 30% |
|  | Модернизация учебной материально-технической и информационно-технологической базы в соответствии с современными нормами организации труда и обучения | 1.Доля учебных кабинетов, оснащенных от 90% до 100% в соответствии с Требованиями к оснащению ОП: -2017г. – 43% -2020г. – 100% 2.Доля учебных кабинетов, оснащенных интерактивным оборудованием (доски, планшеты, пульты, документ-камеры): -2017г. – 13% -2020г. – 75% |
|  | Создание условий для внедрения современных инновационных технологий физического воспитания | Доля учащихся с ослабленным здоровьем, с ограниченными возможностями здоровья, дети-инвалиды, для которых созданы условия для занятия физкультурой: -2017г. – 45% -2020г. – 80% |

V.3.3. Повышение эффективности управления

образовательным учреждением

Решение стратегической задачи повышения эффективности управления образовательным учреждением обеспечивается за счет реализации программных мероприятий по следующим основным направлениям:

Совершенствование модели государственно-общественного управления образовательным учреждением через дальнейшее развитие органов  самоуправления гимназии: Совета Гимназии, Наблюдательного  совета, Педагогического совета, общего собрания трудового коллектива, Совета старшеклассников.

Активизация участия в сетевом взаимодействии образовательных учреждений для совершенствования информационного обмена и распространения эффективных решений.

·   Совершенствование системы управления образованием на основе эффективного использования ИКТ в рамках единого образовательного пространства.

Система целевых индикаторов и показателей.

| Основные направления деятельности | Показатели | Индикаторы |
| --- | --- | --- |
| Реализация системы государственно-общественного управления гимназией |  |  |
| Совершенствование модели государственно-общественного управления образовательным учреждением | Организация работы органов самоуправления: -Совета Гимназии, -Наблюдательного совета, -Педагогического совета, -Общего собрания трудового коллектива, -Совета старшеклассников. | Удельный вес вопросов управления гимназией, в решении которых примут участие органы самоуправления, увеличится в 2020г. по сравнению с 2017г. г в несколько раз. |
| Совершенствование системы управления образованием в ОУ на основе эффективного использования ИКТ в рамках единого образовательного пространства |  |  |
| Использование в управлении современных информационных систем | Ведение электронного документооборота | Удельный вес численности решаемых вопросов в управлении гимназией через электронный документооборот увеличится в 2020г. по сравнению с 2017г. в несколько раз. |
| Совершенствование работы школьного сайта (приоритетное направление на заявленный период) | Качественное ведение электронных классных журналов и дневников обучающихся | 1.Доля классов, имеющих электронный классный журнал: -2017г.- 100% 2.Доля обучающихся, имеющих электронные дневники: -2017г.- 100% |
| Создание условий для получения обучающимися дистанционного образования | Доля педагогов, прошедших обучение по использованию дистанционных образовательных технологий при обучении детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов | Создание при необходимости условий для получения образования с использованием дистанционных образовательных технологий (для детей детей-инвалидов) |

V.3.4. Совершенствование экономических механизмов в сфере

управления  образовательным учреждением.

Развитие стратегической задачи совершенствования экономических механизмов в сфере управления образовательным учреждением обеспечивается за счет реализации программных мероприятий по следующим основным направлениям:

·Использование новых моделей получения финансов для организации деятельности образовательного учреждения.

·Внедрение механизмов, способствующих развитию экономической самостоятельности образовательного учреждения, через расширение сферы платных образовательных услуг.

Система целевых индикаторов и показателей.

| Основные направления деятельности | Показатели | Индикаторы |
| --- | --- | --- |
| Дальнейшее использование разнообразных моделей получения финансов для организации деятельности образовательного учреждения. | Получение дополнительного финансирования за счет участия в реализации среднесрочных и долгосрочных целевых программ | Увеличение удельного веса средств, полученных на реализацию целевых программ, в бюджетном финансировании ОУ по отношению к 2017г. |
| Активизация внедрения механизмов, способствующих развитию экономической самостоятельности образовательного учреждения. | 1.Расширение сферы платных образовательных услуг. 2.Поступление финансовых средств от спонсоров. | Увеличение удельного веса средств, полученных от оказания платных услуг и спонсоров, в бюджетном финансировании образовательного учреждения по отношению к 2017. |

На каждом из этапов реализации Программы планируется изменение показателей и индикаторов.

VI. Х А Р А К Т Е Р И С Т И К А

возможностей реализации Программы развития.

Для реализации целей и задач, поставленных в Программе развития «Через образовательные достижения к личностным компетентностям» на 2017-2020 годы, у АОУ гимназии №13 имеются необходимые возможности:

Кадровые.

В АОУ гимназии № 13  работают 78 педагога, из них аттестованы 57 педагога (73%)

Аттестованы:

·        на высшую квалификационную категорию 28 человек (36%) педагогов, из них: 25 учителей  и 3 человека административного персонала;

·    на первую квалификационную категорию – 29 человек (37%);

Награждены:

Значком «Отличник народного просвещения» - 1 человек;

·Грамотой Министерства образования РФ – 1 человек;

.      Знаком Губернатора Московской области “За труды и усердие” – 5 человек;

. Грамотой Министерства образования Московской области – 12 человек;

Количество педагогических работников-молодых специалистов – 5 человек.

Укомплектованность кадрами 100%.

Научно-методические.

Непрерывная профессиональная подготовка педагогических кадров.

Создание школьной методической службы, в основе которой  лежат системно-деятельностный, личностно ориентированный и интегрированный подходы.

Деятельность методической службы направлена на достижение  следующих  конечных  результатов:

- повышение качества образовательного процесса;

– совершенствование методического мастерства учителя;

–  формирование в коллективе успешности, сотрудничества;

– аттестация педагогов на более высокую квалификационную категорию;

– создание банка инновационных идей и технологий.

Особое внимание уделяется созданию условий, в которых педагоги могли бы в полной мере реализовать свой потенциал. В связи с этим в  гимназии традиционно осуществляется поиск эффективных направлений, форм и методов методической работы.

При составлении плана методической работы  приоритетными  считаются следующие направления:

- предметно-методический сервис (организация работы по освоению новых образовательных технологий);

- мониторинговый сервис (получение информации о состоянии общеобразовательной подготовки школьников по учебным предметам, выявление факторов мотивации деятельности учителя и т.д.);

- маркетинговый сервис (предоставление дополнительных образовательных услуг по образовательным запросам обучающихся);

-информационно-технологический сервис (обеспечение условий расширения информационного пространства гимназии и применение компьютерных технологий в ОП);

- PR-сервис (распространение лучшего педагогического опыта через методические бюллетени, статьи, публикации и пр., организация мастер-классов, творческих мастерских, семинаров-практикумов).

Материально-технические.

Имеется:

·        51 учебных кабинетов.

·        Спортивный зал большой и малый.

·        Актовый зал.

·        Библиотека.

·       Спортивно-оздоровительная зона: площадка для мини-футбола, волейбольная и баскетбольная площадка, площадки для игры в теннис, футбольное поле с обустроенным местом для болельщиков и беговой дорожкой.

Учебная материально-техническая база постепенно модернизируется. Основными показателями являются:

1.Наличие высокоскоростного доступа в сеть Интернет.

2.Количество человек на один персональный компьютер – 5,1 (было - 3,8).

3.Количество компьютерных классов - 2 (№216– 12 компьютеров, №319- 11 компьютеров).

4.Количество кабинетов с интерактивным оборудованием и компьютеризированным местом учителя – 14  (кабинеты: истории,  русского языка и литературы, математики- 2 кабинета,  10 кабинетов начальных классов).

5.Количество кабинетов  с компьютеризированным местом учителя – 3.

6.Компьютеризированы места административно-управленческого персонала – 7 ПК, 1 ноутбук.

7.Имеется методический кабинет гимназии с 1 компьютеризированным местом и библиотека с компьютеризированным местом библиотекаря.

8.Вырос  процент оснащенности кабинетов АОУ гимназии № 13

| № | Предмет | На 01.09. 2012г. | На 01.09. 2015г. | На 01.09. 2017г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Русский язык, литература | 90% | 90 | 90 |
| 2. | Математика | 90% | 90 | 90 |
| 3. | Иностранный язык | 80% | 80 | 80 |
| 4. | Химия | 82% | 85 | 85 |
| 7 | Биология | 45% | 50 | 60 |
| 5. | География | 95% | 95 | 95 |
| 6. | История, обществознание и право | 75% | 80 | 80 |
| 7. | Физика | 80% | 80 | 85 |
| 8. | Начальные классы | 100% | 90 | 90 |
| 9. | Информатика | 80% | 80 | 80 |
| 10. | Технология | 61% | 61 | 65 |
| 11. | ОБЖ | 80% | 85 | 90 |
| 12. | Физкультура | 75% | 80 | 90 |

Финансовые.

Бюджетные и внебюджетные средства,  целевое финансирование по грантам, проектам.

Приложение № 1

Реализация Программы развития АОУ гимназии №13

с 2012 по 2016 год

Совершенствование содержания и технологий образования.

| Основные направления деятельности |  | Показатели | Фактическое выполнение |  |  | Индикаторы |  | Фактическое выполнение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Предшкольное образование |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.Создание системы образования детей старшего дошкольного возраста с целью обеспечения равных стартовых возможностей для последующего обучения в начальной школе. |  | Удельный вес численности детей старшего дошкольного возраста, обучающихся в системе предшкольного образования: 2012г. – 50% (группа по подготовке детей к школе и в ДОУ); 2016г. – 80%. | Удельный вес численности детей старшего дошкольного возраста, обучающихся в системе предшкольно-го образования 2012-13уч.г. – 40% 2013-14уч.г. – 45% 2014-15уч.г. - 50% 2015- 16уч.г. – 60% |  |  | Удельный вес детей старшего дошкольного возраста, готовых к обучению в 1 классе по результатам психологического обследования: 2012г. –60%; 2016г.- 80%. |  | Удельный вес детей старшего дошкольного возраста, готовых к обучению в 1 классе по результатам психологического обследования 2012-13уч.г. – 40% 2013-14уч.г. – 52% 2014-15уч.г. - 63% 2015- 16уч.г. – 80% |
| Переход на новые образовательные стандарты |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.Введение ФГОС |  | 1. ФГОС начального общего образования: -в 1-м классе в 2011г.; -во 2-м классе в 2012г.; -в 3-м классе в 2013г.; -в 4-м классе в 2014г. 2. ФГОС основного общего образования: -в 5-м классе в 2015г. | ФГОС начального общего образования: 2012-13уч.г. – 100% 2013-14уч.г. – 100% 2014-15уч.г. - 100% 2015- 16уч.г. – 100% |  |  | 1.Удельный вес численности учащихся 1-4 классов, обучающихся по ФГОС второго поколения: - 2011г. – 33% -2012г. – 52,4% -2013г. – 75% -2014г. – 100% 2.Удельный вес численности учащихся 5-9 классов, обучающихся по ФГОС второго поколения: -2011г. – 0% -2015г. – 29% |  | Удельный вес численности учителей-предметников, реализующих новые государствен-ные образовательные стандарты общего образования: 2012-13уч.г. – 53% 2013-14уч.г. – 75% 2014-15уч.г. - 100% 2015- 16уч.г. – 30% |
| 3.Разработка основной образовательной программы ОУ |  | 1.Основная образовательная программа начального общего образования ОУ: -для 1-го класса в 2011г.; -для 2-го класса в 2012г.; -для 3-го класса в 2013г.; -для 4-го класса в 2014г. 2.Основная образовательная программа основного общего образования ОУ: -для 5-го класса в 2015г. | 1.Основная образовательная программа начального общего образования ОУ: 2012-13уч.г. – 100% 2013-14уч.г. – 100% 2014-15уч.г. - 100% 2 Основная образовательная программа основного общего образования ОУ: 2015- 16уч.г. – 100% |  |  | 1.Удельный вес численности учителей начальных классов, реализующих ФГОС второго поколения: -2011г. – 40% -2012г. – 60% -2013г. – 80% -2014г. – 100% 2.Удельный вес численности учителей–предметников, реализующих ФГОС второго поколения: -2011г. – 0% - 2015г. – 44% |  | 1.Удельный вес численности учителей начальных классов, реализующих ФГОС второго поколения: 2012-13уч.г. – 60% 2013-14уч.г. – 80% 2014-15уч.г. - 100% 2.Удельный вес численности учителей–предметников, реализующих ФГОС второго поколения: 2015- 16уч.г. – 30% |
| 4.Внедрение основной образовательной программы ОУ |  | 1.Основная образовательная программа начального общего образования ОУ: -в 1-м классе в 2011г.; -во 2-м классе в 2012г.; -в 3-м классе в 2013г.; -в 4-м классе в 2014г. 2.Основная образовательная программа основного общего образования ОУ: -в 5-м классе в 2015г. | 1.Основная образовательная программа начального общего образования ОУ: 2012-13уч.г. – 100% 2013-14уч.г. – 100% 2014-15уч.г. - 100% 2.Основная образовательная программа основного общего образования ОУ: 2015- 16уч.г. – 0% |  |  | 1.Удельный вес численности учащихся 1-4 классов, которым обеспечена возможность пользоваться учебным оборудованием в соответствии с основной образовательной программой начального общего образования ОУ: - 2011г. – 0% -2012г. – 52,4% -2013г. – 75% -2014г. – 100% 2.Удельный вес численности учащихся 5-9 классов, которым обеспечена возможность пользоваться учебным оборудованием в соответствии с основной образовательной программой основного общего образования ОУ: -2015г. – 29% |  | 1.Удельный вес численности учащихся 1-4 классов, которым обеспечена возможность пользоваться учебным оборудованием в соответствии с основной образовательной программой начального общего образования ОУ: 2012-13уч.г. – 52,4% 2013-14уч.г. – 75% 2014-15уч.г. - 100% 2.Удельный вес численности учащихся 5-9 классов, которым обеспечена возможность пользоваться учебным оборудованием в соответствии с основной образовательной программой основного общего образования ОУ: 2015- 16уч.г. – 29% |
| Создание условий для реализации основных подпрограмм |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Программа информатизации АОУ гимназии № 13 на 2012-2016 годы (приоритетные направления на заявленный период). |  | Создание единого информационного пространства. | Создано в 2015-2016 уч.г. |  |  | Удельный вес объединенных в единую локальную сеть компьютеров: -2012г.- 37% -2016г. – 100%. |  | Удельный вес объединенных в единую локальную сеть компьютеров: 2012-13уч.г. – 0% 2013-14уч.г. – 0% 2014-15уч.г. - 37% 2015- 16уч.г. – 100% |
|  |  | Использование в организации УВП возможностей сети Интернет. | Исполнено |  |  | Удельный вес компьютеров, подключенных к сети Интернет: -2012г.- 37% -2016г. – 100%. |  | Удельный вес компьютеров, подключенных к сети Интернет: 2012-13уч.г. – 3% 2013-14уч.г. – 5% 2014-15уч.г. - 17% 2015- 16уч.г. – 100% |
| Программа «Предпрофильная подготовка и профильное обучении учащихся» на 2012-2016 годы (приоритетные направления на заявленный период). |  | Создание условий для обучения учащихся 8-11 классов по индивидуальным учебным планам | Ведется работа |  |  | Доля обучающихся 8 – 11 классов, обучающихся по индивидуальным учебным планам: -2012г. – 0% -2016г. – 10% |  | Доля обучающихся 8 – 11 классов, обучающихся по индивидуальным учебным планам: 2012-13уч.г. – 1% 2013-14уч.г. – 1% 2014-15уч.г. - 1% 2015- 16уч.г. – 1% |
|  |  | Создание условий для социального становления и саморазвития обучающихся | Работа ведется |  |  | 1.Доля обучающихся 8 – 11 классов, участвующих в создании индивидуальных и групповых проектов: -2012г. – 20% -2016г. – 50% 2.Доля обучающихся 8 – 11 классов, членов детских общественных организациях, участвующих в государственно-общественном управлении школой: -2012г. – 15% 2016г. – 25% |  | 1.Доля обучающихся 8 – 11 классов, участвующих в создании индивидуальных и групповых проектов: 2012-13уч.г. – 25% 2013-14уч.г. – 31% 2014-15уч.г. - 38% 2015- 16уч.г. – 50% |
| Развитие системы поддержки талантливых детей через реализацию целевой программы «Одаренные дети» на 2012-2016 годы (приоритетные направления) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Совершенствование системы выявления детей различных видов одаренности: интеллектуальной, творческой, спортивной, социальной. |  | Создание условий для участия обучающихся в мероприятиях различных уровней (олимпиадах, конкурсах, соревнованиях и т.п.), | Исполнено |  |  | 1.Банк данных одаренных детей. 2.Банк данных мероприятий различных уровней (олимпиады, конкурсы, соревнования и т.п.), в которых участвуют одаренные дети. 3.Банк данных победителей и призеров в мероприятиях различных уровней (олимпиады, конкурсы, соревнования и т.п.). |  | Исполнено. |
| Совершенствование системы дополнительного образования детей в гимназии. |  | Увеличение количества детских объединений (кружков, клубов, секций и т.п.), предоставляющих возможность получить дополнительное образование в различных сферах. | Исполнено |  |  | Удельный вес численности школьников, имеющих возможность по выбору получать доступные качественные услуги дополнительного образования: -2012г. – 14%; -2016г. – 52%. |  | Удельный вес численности школьников, имеющих возможность по выбору получать доступные качественные услуги дополнительного образования: 2012-13уч.г. – 14% 2013-14уч.г. – 14% 2014-15уч.г. - 15% 2015- 16уч.г. – 20% |
| Совершенствование системы мероприятий по сохранению и укреплению здоровья школьников через реализацию целевой программы «Здоровье» на 2012-2016 годы (приоритетные направления) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Совершенствование деятельности ОУ по сохранению и укреплению здоровья школьников |  | Мониторинг здоровья детей в ОУ | Работа ведется |  |  | 1.Доля обучающихся, имеющих паспорт здоровья: -2012г. – 0% -2016г. – 50% | 1.Доля обучающихся, имеющих паспорт здоровья: 2012-13уч.г. – 0% 2013-14уч.г. – 0% 2014-15уч.г. - 0% 2015- 16уч.г. – 0% |  |
|  |  | Организация отдыха и оздоровления | Исполнено |  |  | Доля учащихся, охваченных оздоровлением в школьном ЛДП и региональных ДОЦ: -2012г.- 30% -2016г. – 50% | Доля учащихся, охваченных оздоровлением в школьном ЛДП и региональных ДОЦ: 2012-13уч.г. – 20% 2013-14уч.г. – 26% 2014-15уч.г. - 32% 2015- 16уч.г. – 47% |  |
| Создание условий для сохранения и укрепления здоровья |  | Совершенствование МТБ для занятий физкультурой и спортом | Произведены закупки оборудования |  |  | 1.Доля учащихся, обеспеченных инвентарем для занятий лыжной подготовкой: -2012г. – 44% -2016г. – 100% 2.Доля наименований спортивного инвентаря для занятий снарядовой гимнастикой: -2012г. – 60% -2016г. – 100% | 1.Доля учащихся, обеспеченных инвентарем для занятий лыжной подготовкой: 2012-13уч.г. – 44% 2013-14уч.г. – 50% 2014-15уч.г. - 63% 2015- 16уч.г. – 82% 2.Доля наименований спортивного инвентаря для занятий снарядовой гимнастикой: 2012-13уч.г. – 60% 2013-14уч.г. – 73% 2014-15уч.г. - 79% 2015- 16уч.г. – 92% |  |
|  |  | Обеспеченность школьников горячим питанием | Выполняется |  |  | 1.Доля обучающихся, обеспеченных одноразовым горячим питанием: -2012г. – 95% -2016г. – 100% 2. Доля учащихся, обеспеченных двухразовым горячим питанием: -2012г. – 38% -2016г. – 70% | 1.Доля обучающихся, обеспеченных одноразовым горячим питанием: 2012-13уч.г. – 27% 2013-14уч.г. – 31% 2014-15уч.г. - 38% 2015- 16уч.г. – 42% 2. Доля учащихся, обеспеченных двухразовым горячим питанием: 2012-13уч.г. – 16% 2013-14уч.г. – 16% 2014-15уч.г. - 16% 2015- 16уч.г. – 17% |  |
|  |  | Профилактика употребления наркотических и психоактивных веществ несовершеннолетними | Исполнено |  |  | Проведение антинаркотических марафонов по формированию ЗОЖ | Исполнено |  |
| Совершенствование воспитательной системы гимназии (приоритетные направления) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Совершенствование системы мероприятий, формирующих гражданскую позицию каждого индивида, его отношение к миру и определение своего места в нем |  | Реализация мероприятий в рамках программы воспитательной работы | Исполнено |  |  | Доля обучающихся гимназии, имеющих показатель уровня воспитанности выше среднего: -2012г. – 40% -2016г. – 70% | Доля обучающихся гимназии, имеющих показатель уровня воспитанности выше среднего: 2012-13уч.г. – 40% 2013-14уч.г. – 50% 2014-15уч.г. - 60% 2015- 16уч.г. – 70% |  |
| Дальнейшее внедрение в образовательный процесс технологий, способствующих формированию ключевых компетентностей |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Внедрение проектно-исследовательского метода, технологии критического мышления, блочно-модульной системы обучения и т.п. |  | Удельный вес численности педагогов, активно внедряющих новые технологии в организацию УВП: -2012г.- 77% -2016г.- 90% | Удельный вес численности педагогов, активно внедряющих новые технологии в организацию УВП: 2012-13уч.г. – 37% 2013-14уч.г. – 40% 2014-15уч.г. - 43% 2015- 16уч.г. – 53% |  |  | Удельный вес численности обучающихся, у которых сформированы базовые компетентности: -2012г.- 52% -2016г.- 80% | Удельный вес численности обучающихся, у которых сформированы базовые компетентности: 2012-13уч.г. – 50% 2013-14уч.г. – 57% 2014-15уч.г. - 65% 2015- 16уч.г. – 80% |  |
| V.3.2. Развитие системы обеспечения качества образовательных услуг. Развитие системы оценки качества общего образования в ОУ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Использование внешней оценки качества образовательных услуг, разработанной в соответствии с новой моделью общероссийской системы оценки качества общего образования |  | Количество субъектов, принимающих участие во внешней оценке качества образования в школе в 2016г. возрастет по отношению к 2012г. | Возросло |  |  | 1.Увеличение критериев, по которым осуществляется внешняя оценка качества образования 2.Участие в электронном мониторинге качества образования | 1.Увеличение критериев, по которым осуществляется внешняя оценка качества образования: увеличено. 2.Участие в электронном мониторинге качества образования: участвовали. |  |
| Совершенствование школьной оценки качества образовательных услуг. |  | Мониторинг качества образования | Исполнено |  |  | 1.Удельный вес численности участников образовательного процесса, участвующих в оценке качества образовательных услуг: -2012г. – 28% -2016г. – 45% | 1.Удельный вес численности участников образовательного процесса, участвующих в оценке качества образовательных услуг: 2012-13уч.г. – 28% 2013-14уч.г. – 32% 2014-15уч.г. - 35% 2015- 16уч.г. – 45% |  |
| Совершенствование учительского корпуса |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Обеспечение условий для непрерывности, персонификации и актуальности повышения квалификации педагогов ОУ |  | Повышение квалификации педагогических кадров для реализации ФГОС. | Исполнено |  |  | Доля педагогов, повысивших квалификацию для реализации ФГОС: -2012г. – 15% -2016 г. – 40%. | Доля педагогов, повысивших квалификацию для реализации ФГОС: 2012-13уч.г. – 15% 2013-14уч.г. – 19% 2014-15уч.г. - 35% 2015- 16уч.г. – 67% |  |
|  |  | Участие в дистанционном повышении квалификации педагогических кадров. | Исполнено |  |  | Доля педагогов, повысивших квалификацию через дистант: -2012г. – 5% -2016г. – 30% | Доля педагогов, повысивших квалификацию через дистант: 2012-13уч.г. – 5% 2013-14уч.г. – 11% 2014-15уч.г. - 23% 2015- 16уч.г. – 30% |  |
|  |  | Повышение квалификации педагогических кадров по модульно-накопительной модели. | Использует-ся |  |  | Доля педагогов, повысивших квалификацию по модульно-накопительной модели: -2012г. – 10% -2016г. – 80% | Доля педагогов, повысивших квалификацию по модульно-накопительной модели: 2012-13уч.г. – 2% 2013-14уч.г. – 5% 2014-15уч.г. - 7% 2015- 16уч.г. – 12% |  |
|  |  | Совершенствование механизмов в формировании мотивации непрерывности профессионального роста педагогов | Исполнено |  |  | Рост критериев оценки труда педагогов в 2016г по сравнению с 2012г. | Критерии изменились. |  |
| Комплекс мероприятий, направленных на стимулирование инновационного поведения учителей |  | Участие в сетевом взаимодействии. | Исполнекно |  |  | Доля педагогов, участвующих в профессиональных сетевых сообществах: 2012г. – 15% 2016г. – 30% | Доля педагогов, участвующих в профессиональных сетевых сообществах: 2012-13уч.г. – 15% 2013-14уч.г. – 20% 2014-15уч.г. - 26% 2015- 16уч.г. – 30% |  |
|  |  | Модернизация учебной материально-технической и информационно-технологической базы в соответствии с современными нормами организации труда и обучения | Исполняется |  |  | 1.Доля учебных кабинетов, оснащенных от 90% до 100% в соответствии с Требованиями к оснащению ОП: -2012г. – 43% -2016г. – 100% 2.Доля учебных кабинетов, оснащенных интерактивным оборудованием (доски, планшеты, пульты, документ-камеры): -2011г. – 13% -2016г. – 75% | 1.Доля учебных кабинетов, оснащенных от 90% до 100% в соответствии с Требованиями к оснащению ОП: 2012-13уч.г. – 20% 2013-14уч.г. – 38% 2014-15уч.г. - 52% 2015- 16уч.г. – 79% 2.Доля учебных кабинетов, оснащенных интерактивным оборудованием (доски, планшеты, пульты, документ-камеры): 2012-13уч.г. – 10% 2013-14уч.г. – 22% 2014-15уч.г. - 24% 2015- 16уч.г. – 27% |  |
|  |  | Создание условий для внедрения современных инновационных технологий физического воспитания | Ведется работа |  |  | Доля учащихся с ослабленным здоровьем, с ограниченными возможностями здоровья, дети-инвалиды, для которых созданы условия для занятия физкультурой: -2012г. – 60% -2016г. – 100% | Доля учащихся с ослабленным здоровьем, с ограниченными возможностями здоровья, дети-инвалиды, для которых созданы условия для занятия физкультурой: 2012-13уч.г. – 25% 2013-14уч.г. – 30% 2014-15уч.г. - 37% 2015- 16уч.г. – 52% |  |
| V.3.3. Повышение эффективности управления образовательным учреждением Реализация системы государственно-общественного управления гимназией |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Совершенствование модели государственно-общественного управления образовательным учреждением | Организация работы органов самоуправления: -Совета Гимназией, Наблюдательного совета, -Педагогического совета, -общего собрания трудового коллектива, -Совета старшеклассников. |  |  | Исполнено | Удельный вес вопросов управления гимназией, в решении которых примут участие органы самоуправления, увеличится в 2016г. по сравнению с 2012г. г в несколько раз. |  | Удельный вес вопросов управления гимназией, в решении которых примут участие органы самоуправления, увеличится в 2016г. по сравнению с 2012г. г в несколько раз: наблюдается увеличение числа рассматриваемых вопросов |  |
| Совершенствование системы управления образованием в ОУ на основе эффективного использования ИКТ в рамках единого образовательного пространства |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Использование в управлении информационных систем: «1С:Образование», «1С: Бухгалтерия», АРМ «Директор», «Net Школа» и т.д. | Внедрение электронного документооборота |  |  | Исполнено | Удельный вес численности решаемых вопросов в управлении гимназией через электронный документооборот увеличится в 2016г. по сравнению с 2012г. в несколько раз. |  | Исполнено |  |
| Совершенствование работы школьного сайта (приоритетное направление на заявленный период) | Внедрение электронных классных журналов и дневников обучающихся |  |  | Исполнено | 1.Доля классов, имеющих электронный классный журнал: -2012г. 0% -2016г. – 100% 2.Доля обучающихся, имеющих электронные дневники: -2012г. – 0% -2016г. – 100% |  | Исполнено |  |
| Создание условий для получения обучающимися дистанционного образования | Доля педагогов, прошедших обучение по использованию дистанционных образовательных технологий при обучении детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов |  |  | В работе | Рост численности детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов, которым созданы условия для получения образования с использованием дистанционных образовательных технологий |  | Условия созданы |  |
| V.3.4. Совершенствование экономических механизмов в сфере управления образовательным учреждением. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Дальнейшее использование разнообразных моделей получения финансов для организации деятельности образовательного учреждения. | Получение дополнительного финансирования за счет участия в реализации среднесрочных и долгосрочных целевых программ |  |  | Исполнено | Увеличение удельного веса средств, полученных на реализацию целевых программ, в бюджетном финансировании ОУ по отношению к 2012г. |  | Исполнено |  |
| Активизация внедрения механизмов, способствующих развитию экономической самостоятельности образовательного учреждения. | Расширение сферы платных образовательных услуг. Поступление финансовых средств от спонсоров. |  |  | Исполнено | Увеличение удельного веса средств, полученных от оказания платных услуг и спонсоров, в бюджетном финансировании образовательного учреждения по отношению к 2012. |  | Исполнено |  |
| Внедрение новых финансово-экономических механизмов хозяйствования | Переход в разряд автономных учреждений: - с июля 2011 года |  |  | Исполнено |  |  |  |  |